

Утверждаю:

Директор МБУ ДО ЦДТ

МР Гафурийский район РБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р.Н. Кинзябаев

**Анализ работы по реализации общеразвивающих программ туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей «Юный турист» и «Эко-мир» по федеральному проекту “Успех каждого ребенка”, национального проекта “Образования” в МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ 2022/2023 учебный год**

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ №1726-р от 04.09.2014г., федерального проекта “Успех каждого ребенка”, национального проекта “Образования”, утвержденного на заседании президиума Совета пр Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 №10) были созданы новые места для дополнительного образования детей естественнонаучной (“Эко-мир”) и туристско-краеведческой (“Юный турист”) направленности в 2022/2023 учебном году на базе МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ.

Был утвержден комплекс мер по созданию новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной (“Эко-мир”) и туристско-краеведческой (“Юный турист”) направленности на базе МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ в 2022/2023 учебном году и определины кабинеты №13 и №16 для размещения оборудования и проведения занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной (“Эко-мир”) и туристско-краеведческой (“Юный турист”) направленности. Также была назначена ответственным за разработку и своевременное применение брендбука в рамках реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию новых мест для дополнительного образования детей естественно – научной и туристско – краеведческой направленностей, педагог дополнительного образования Губайдуллину С.Р. Она разработала и представила на утверждение методическому совету МБУ ДО ЦДТ брендбук новых мест для дополнительного образования детей естественно – научной и туристско – краеведческой направленностей. И.о. директора МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ Р.Н. Кинзябаева назначили ответственным лицом за создание новых мест дополнительного образования в МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ.

В связи с открытием в 2022/2023 учебном году творческих объединений туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей по Концепции развития дополнительного образования детей и федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образования» была выделена педагогическая нагрузка по введению творческих объединений туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей по Концепции развития дополнительного образования детей и федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образования» следующим педагогам дополнительного образования с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. :

- Васильевой Ирине Александровне (основной работник) – ТО «Эко -мир» - 2 группы (34 чел.)- 8 часов;

-Арслановой Гузалие Венеровне(основной работник) - ТО «Эко -мир» - 1 группа (17 чел.)- 4 часа;

- Вафиной Ирине Ильясовне (совместитель) - ТО «Эко -мир» - 1 группа (17чел.)- 4 часа;

- Минибаеву Айрату Ришатовичу (основной работник) – ТО «Юный турист» - 2 группы (30 чел.)- 8 часов;

- Халикову Вениру Газизовичу (основной работник) – ТО «Юный турист» - 2 группы (30 чел.)- 8 часов.

**Была закуплена следующая материально-техническая база по новым местам в рамках проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образования» ТО «ЮНЫЙ ТУРИСТ», ТО «ЭКО-МИР»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Туристско-краеведческая направленность:** | **Естественнонаучная направленность:** | **Кол-во**  **шт.** |
| 1 | Рюкзак объемом не менее 50 литров (10 шт) | Компьютер с монитором и комплектующими (монитор, системный блок, клавиатура, проводная, мышь оптическая, проводная) | 1 |
| 2 | Палатка туристская с тентом (каркасно-дуговая) 4-местная (4шт.) | Мультимедийный проектор с экраном | 1 |
| 3 | Коврик теплоизоляционный (15шт) | Бинокль | 5 |
| 4 | Компас жидкостный (14шт) | Цифровой USB микроскоп | 3 |
| 5 | Палатка хозяйственна (1шт) | Компас | 2 |
| 6 | Сидушка 15шт | Предметные стекла | 2 уп. |
| 7 | Тент от дождя (2шт) | Покровные стекла | 1уп. |
| 8 | Спальный мешок (15шт) | Столы | 8 |
| 9 | Веревка d10 мм (350м) | Стулья | 17 |
| 10 | Жумар (8шт) |  |  |
| 11 | Карабины туристические 37шт. |  |  |
| 12 | Зажим грудной «Кроль» 4шт. |  |  |
| 13 | Поддержка «Кроля» (4шт) |  |  |
| 14 | Каска туристическая (15шт) |  |  |
| 15 | Система страховочная (15шт) |  |  |
| 16 | Спусковое устройство (10шт) |  |  |
| 17 | Портативная радиостанция (4шт) |  |  |
| 18 | Квадрокоптер (1шт.) |  |  |
|  | **Сумма 458951,97 руб.** | **Сумма 430394,75 руб** |  |
|  | **Итого 889346,72 руб.** |  |  |

На основании выделенной педагогической нагрузки педагогам дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ и заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся были зачислены на 1 год обучения 128 обучающихся в творческие объединения «Эко-мир» и «Юный турист» по федеральному проекту “Успех каждого ребенка”, национального проекта “Образования” следующие обучающиеся:

**Педагог дополнительного образования Г.В. Арсланова ТО «Эко-мир»:**

1. Гайдай Викторию Витальевну 30.12.2007
2. Гайдай Сергея Витальевича 06.01.2014
3. Гайнуллина Айнура Ринатовича 16.03.2009
4. Гайнуллина Ильдара Ринатовича 21.05.2011
5. Гайнуллину Алину Ринатовну 19.09.2007
6. Зубайдуллину Алтынай Мусаевну 18.09.2007
7. Зубайдуллину Тансылу Мусаевну 07.07.2010
8. Намазгулову Рузану Руслановну 16.10.2007
9. Сафаргалину Алсу Ильгизовну 11.03.2012
10. Тагирова Ильшата Шавкатовича 11.10.2010
11. Тагирову Зилю Шавкатовну 04.01.2012
12. Тузбекову Юлию Юлаевну 11.04.2013
13. Узелкова Владислава Павловича 16.03.2008
14. Халикова Идриса Венировича 03.12.2013
15. Халикову Ямилю Венировну 01.06.2012
16. Шарипова Вильдана Фидановича 13.01.2014
17. Шарипова Фиданур Фидановича 20.12.2011

**Педагог дополнительного образования И.А. Васильева ТО «Эко-мир»:**

1.Ашурову Эльнару Фаритовну 17.06.2008

2.Баталову Динару Ирековну 04.01.2008

3.Бухарметову Азалию Ленаровну 15.12.2009

4.Быкова Артема Андреевича 15.09.2007

5.Виноградова Данила Александровича 19.11.2007

6.Иванова Даниэля Викторовича 21.09.2007

7.Иванову Алену Леонидовну 02.05.2008

8.Иванову Наталью Леонидовну 10.09.2007

9.Колесова Егора Александровича 10.10.2004

10. Морозову Софью Александровну 18.03.2005

11.Попкова Егора Дмитриевича 04.02.2005

12.Спиридонову Ангелину Александровну 14.06.2009

13.Федорова Олега Ивановича 06.02.2007

14.Холмогорцеву Елизавету Анатольевну 30.12.2009

15.Шеину Карину Алексеевну 26.03.2009

16.Абдуллину Азалию Вильсуровну 14.06.2006

17.Аллабердина Даниила Сергеевича 13.06.2006

18.Ахметшина Артура Раисовича 23.10.2006

19.Галимову Алсу Салаватовну 14.07.2009

20.Давлетбаеву Зульхизу Флюровну 19.01.2009

21.Ермееву Есению Николаевну 17.01.2007

22.Мухамедьярову Ангелину Валерьевну 21.04.2008

23.Рахимову Диану Дамировну 30.12.2007

24.Хайрутдинову Викторию Юрьевну 27.11.2006

25.Хисамову Алию Халимовну 12.01.2008

26.Холмогорцеву Анастасию Анатольевну 16.03.2007

27.Шарипову Эльнару Динаровну 12.01.2010

28.Юсупову Элину Наилевну 21.05.2007

29.Янбердину Ильнару Ильнуровну 03.04.2009

30.Яхину Алию Аязовну 22.06.2010

31.Кленова Антона Сергеевича 04.08.2010

32.Дашкова Анна Сергеевна 14.10.2010

33.Анисова Глеба Юрьевича 10.08.2010

34.Ахметову Диану Ильдаровну 25.10.2010

**Педагог дополнительного образования И.И.Вафина ТО «Эко-мир»:**

1.Абдульманова Алсу Салаватовна 23.03.2006

2.Ахметьянов Алмаз Ахатович 19.03.2006

3.Газизова Назгуль Маратовна 27.09.2006

4.Ибрагимов Ильгам Наилевич 30.06.2006

5.Махмутова Эльгиза Ришатовна 10.02.2007

6.Рахимова Зарина Айратовна 09.06.2006

7.Халилова Эльвина Руслановна 31.01.2007

8.Давлетбаева Айлина Рафаиловна 01.01.2009

9.Латыпова Динара Радиковна 28.07.10

10.Степанова Руфина Ринатовна 26.03.2010

11.Шарипова Эльнара Динаровна 12.01.2010

12.Хамзина Алия Даниловна 01.01.10

13.Хабибуллина Лиана Ильдаровна 29.11.10

14.Садикова Мингуль Миннигалеевна 17.03.2008

15.Сафин Данил Фанзилович 04.11.2007

16.Гайсин Динар Дамирович 01.01.07

17.Федоров Даниил Игоревич 24.01.09

**Педагог дополнительного образования А.Р. Минибаев ТО «Юный турист»:**

1.Абдрашитова Тимура Илдаровича 02.12.2010

2.Акбашева Динара Тимуровича 25.09.2007

3.Вороширину Екатерину Алексеевну 04.11.2007

4.Губайдуллина Гизама Равилевича 21.09.2010

5.Губайдуллина Динислама Равильевича 12.08.2007

6.Мухамедьянову Аделину Денисовну 24.07.2010

7.Низомову Нигину Маратовну 11.01.2011

8.Новикову Анастасию Евгеньевну 10.09.2008

9. Алтынбаева Ирека Фануровича 02.12.2010

10. Салаватова Тимура Рафаэловича 19.04.2008

11.Сулейманова Тимерлана Замировича 10.02.2009

12.Султанбекову Арину Айратовну 09.10.2008

13.Торопицина Владимира Станиславовича 02.06.2007

14.Файзуллину Эвелину Эдуардовну 12.06.2008

15.Черкасина Дмитрия Сергеевича 24.04.2007

16.Аминова Даниса Артуровича 03.01.2010

17. Баширова Динислама Вадимовича 11.08.2010

18.Гарипова Рустема Рафаиловича 26.08.2012

19.Давлетзянова Ислама Ильшатовича 31.08.2010

20.Ибрагимова Тимура Абдусатторовича 02.09.2010

21.Илюшину Ксению Артемовну 21.11.2012

22. Минибаеву Сабину Айратовну 11.11.2012

23. Полякова Антона Павловича 01.09.2007

24.Ромазанова Ильмира Ильгизовича 11.04.2007

25.Ромазанова Тимура Ильгизовича 06.11.2009

26.Султанбекову Софию Айратовну 18.03.2012

27.Федорова Арсения Евгеньевича 27.08.2012

28.Курилова Андрея Артемовича 18.12.2009

29.Курилову Татьяну Артемовну 09.01.2011

30. Ахтямова Арсена Ильдусовича 10.09.2010

**Педагог дополнительного образования В.Г. Халиков ТО «Юный турист»:**

1.Алешина Олега Алексеевича 09.01.2008

2.Анисову Ангелину Юрьевну 04.07.2008

3.Басариева Артура Ильясовича 05.01.2008

4.Бикташева Инсафа Ильнуровича25.08.2007

5.Гайдай Викторию Витальевну 30.12.2007

6.Гайдай Сергей Витальевича 06.01.2014

7.Гарифуллину Айзилю Каримовну 07.11.2011

8.Кленову Ангелину Сергеевну 22.05.2008

9.Намазгулову Рузану Руслановну 16.10.2007

10.Фаткуллина Азамата Газинуровича 09.02.2008

11.Хазиеву Айгуль Ильгизовну 26.10.2009

12.Халикова Идриса Венировича 03.12.2013

13.Халикову Ямилю Венировну 01.06.2012

14.Шарипова Вильдана Фидановича 13.01.2014

15.Шарипов Фиданур Фиданович 20.12.2011

16.Асадуллину Агнессу Артуровну 21.11.2013

17.Асадуллину Амелию Артуровну 21.11.2013

18.Афанасьева Валерия Ивановича 20.08.2009

19.Баширову Диану Вадимовну 30.03.2013

20.Быкова Артема Андреевича 15.08.2007

21.Валееву Розалию Ирековну 08.12.2012

22.Гильманову Милену Сергеевну 09.06.2012

23.Иванова Даниэля Викторовича 21.09.2007

24.Красулину Дарью Владимировна 03.08.2012

25.Пермин Владислав Александрович 20.05.2013

26.Рафикова Джамиля Джамшетовна 25.10.2007

27.Сираев Динислам Ильнурович 01.09.2013

28.Тузбекова Юлия Юлаевна 11.04.2013

29.Узелков Владислав Павлович 16.03.2008

30.Шафиков Рустам Аликович 16.10.2009

Был разработан медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для обучающихся в 2022/2023 учебном году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата реализации | Примерный охват (чел.) | Ссылка на информацию о проведенном мероприятии в информационно-коммуникационной сети Интернет (при наличии) | Результат |
| 1 | Информация о начале реализации мероприятия | Апрель 2022 | 1611 | Беседы, классные часы с обучающимися | выполнена |
| 2 | Разработка программ дополнительного образовании | Апрель 2022 | 2 | [https://админка02.навигатор.дети/admin/#](https://xn--02-6kcatyook.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/admin/) | выполнено |
| 3 | Работа в навигаторе | Апрель-август 2022 |  | [https://админка02.навигатор.дети/admin/#](https://xn--02-6kcatyook.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/admin/) | выполнено |
| 4 | Приобретение оборудования | Апрель-июнь 2022 |  | 1.Контракт №0301200019722000003-002 от 08.05.2022г. на приобретение цифровой и компьютерной техники.  2.Контракт №0301200019722000002-003 от 13.05.2022г. на приобретение туристического инвентаря.  3. Контракт №0301200019722000005-001 от 08.05.2022г на приобретение туристического инвентаря. Дополнительное соглашение №1 от 17.05.2022г.муниципальному контракту №0301200019722000005-001 от 08.05.2022г.  4. Контракт №0301200019722000004-004 от 11.05.2022г на приобретение ученической мебели.  5. Договор №ИМЗ-2022035863 от 31.05.2022г.  6. Договор поставки№ Ф-000212ОО от 26.05.2022г.  7.Договор поставки №Е-00529 от 08.06.2022г. | Заключены контракты на приобретение |
| 5 | Повышение квалификации педагогов | Июль-ноябрь 2022 |  | Курсы повышения квалификации:  1.И**.о. директора МБУ ДО ЦДТ Р.Н. Кинзябаев:**  - Диплом о профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 340 часов. Квалификация: «Руководитель образовательной организации» от 25.12.2020г.  - Удостоверение№16052, 2019г. по программе «Современный образовательный менеджмент. Профессиональный стандарт «Педагог».  - Удостоверение №011593 от 08.11.2022г. «Организация и содержание работы педагога дополнительного образования детей»- 108ч.  2.**Заместитель директора по УВР Е.В. Гайдай:**  Удостоверение№16039, 2019г. по программе «Современный образовательный менеджмент. Профессиональный стандарт «Педагог».  - Удостоверение №011581 от 08.11.2022г. «Организация и содержание работы педагога дополнительного образования детей»- 108ч. г.Уфа  3. **Вафина Ирина Ильясовна – педагог дополнительного образования:**  - Удостоверение №у-4076/б от 10.12.2020г. г.Москва «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении раздела генетика на уроках биологии»-72часа;  - Удостоверение №у-85099/б 2021г.-100ч. «Школа современного учителя биологии»  **4.Халиков Венир Газизович – педагог дополнительного образования:**  - Удостоверение №011610 от 08.11.2022г. «Организация и содержание работы педагога дополнительного образования детей»- 108ч. г.Уфа  - Удостоверение №ПК 121-231-05 от 04.05.2021г. – 72 часа «Инструктор детского –юношеского туризма»;  - Удостоверение№7109 от 02.04.2021г. – 18 часов «Оказание первой доврачебной помощи».  **5. Арсланова Гузалия Венеровна** **– педагог дополнительного образования:**  - Удостоверение №011578 от 08.11.2022г. «Организация и содержание работы педагога дополнительного образования детей»- 108ч. г.Уфа  - Удостоверение №ПК 121-231-07 от 04.05.2021г. – 72 часа «Инструктор детского –юношеского туризма»;  6. **Минибаев Айрат Ришатович** – **педагог дополнительного образования:**  - Удостоверение №ПК 121-231-07 от 04.05.2021г. – 72 часа «Инструктор детского –юношеского туризма»;  - Удостоверение №72121 от 2020г. -72 часа «Основные требования к организации и проведению экологических экскурсий»  - Диплом о профессиональной переподготовке №0509 от 16.08.2021г. «Туризм и разработка экскурсионных маршрутов»  **7.Васильева Ирина Александровна –** **педагог дополнительного образования:**  **-** Удостоверение №1124-ПК от 18.10.2022г. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей в рамках задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - 36 часов. | выполнено |
| 6 | Набор детей на новые места, дни открытых дверей | Июль-август 2022 | 127 | <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=136>   сайт  <https://vk.com/cdt_2015?z=video-105097422_456239407%2F8fc65bed2d91c94ed7%2Fpl_wall_-105097422>  vk  1.<https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=136>   сайт  2.<https://vk.com/cdt_2015?z=video-105097422_456239407%2F8fc65bed2d91c94ed7%2Fpl_wall_-105097422>  vk  3.<https://vk.com/public174869298?w=wall-174869298_1167>    ссылка от МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  4. <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_1826%2Fall> презентация по программам | выполнено |

**КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ**

**В МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный |
| 1 | Утверждено должностное лицо за создание новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании | Приказ МКУ «Отдел образования» администрации МР Гафурийский район РБ №231 от 05.04.2022г. | Начальник МКУ «Отдел образования» Администрации МР Гафурийский район РБ  Р.Г. Султанмуратов  И.о. директора МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ  Р.Н. Кинзябаев |
| 2 | Согласован перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест | 1.Экспертное заключение ТО «Экомир» от 21.03.2022г.  2. Экспертное заключение ТО «Юный турист» от 25.03.2022г  3. Экспертное заключение ТО «Экомир» от 23.05.2022г.  4. Экспертное заключение ТО «Юный турист» от 24.05.2022г.  5. Экспертное заключение ТО «Экомир» от 06.07.2022г. | И.о. директора МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ  Р.Н. Кинзябаев  МО РБ |
| 3 | Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в муниципальном образовании | Справка № 49 от 23.05.2022г. | И.о. директора МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ  Р.Н. Кинзябаев  Зам. директора по УВР Е.В. Гайдай  П.д.о.:  А.Р. Минибаев  И.А. Васильева  Г.В. Арсланова |
| 4 | Утвержден план-график создания новых мест | Приказ МКУ «Отдел образования» администрации МР Гафурийский район РБ №231 от 05.04.2022г. |  |
| 5 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест | Извещения о проведении закупок  1.Номер извещения 0301200019722000005- приобретение туристического инвентаря – рюкзак туристический. Адрес электронной площадки: <https://etp.roseltorg.ru>  2. .Номер извещения 0301200019722000002- приобретение туристического инвентаря. Адрес электронной площадки: <https://etp.roseltorg.ru>  3. Номер извещения 0301200019722000003- приобретение компьютерной, цифровой техники, радиостанции. Адрес электронной площадки: <https://etp.roseltorg.ru>  4. Номер извещения 0301200019722000004- приобретение ученической мебели. Адрес электронной площадки: <https://etp.roseltorg.ru> | Бухгалтерия МКУ «Отдел образования» Администрации МР Гафурийский район РБ |
| 6 | Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок | Контракты, договоры, соглашения  1.Контракт №0301200019722000003-002 от 08.05.2022г. на приобретение цифровой и компьютерной техники.  2.Контракт №0301200019722000002-003 от 13.05.2022г. на приобретение туристического инвентаря.  3. Контракт №0301200019722000005-001 от 08.05.2022г на приобретение туристического инвентаря. Дополнительное соглашение №1 от 17.05.2022г.муниципальному контракту №0301200019722000005-001 от 08.05.2022г.  4. Контракт №0301200019722000004-004 от 11.05.2022г на приобретение ученической мебели.  5. Договор №ИМЗ-2022035863 от 31.05.2022г.  6. Договор поставки№ Ф-000212ОО от 26.05.2022г.  7.Договор поставки №Е-00529 от 08.06.2022г. | Бухгалтерия МКУ «Отдел образования» Администрации МР Гафурийский район РБ |
| 7 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | Товарные накладные, акты приемки работ:  1**.БГ22-00349-01 от 19.05.2022г.** цифровая и компьютерная техника:  - Бинокль -5шт;  - Компас планшетный – 14шт.;  - Компьютер с монитором и комплектующими (монитор, системный блок, клавиатура, мышь проводная оптическая);  - мультимедийный проектор с интерактивным экраном – 1шт.;  -портативная радиостанция – 4шт.;  - цифровой микроскоп в комплекте с микропрепаратами- 3шт.;  - Акт приема передачи оборудования.  **2.ЦОМо0000590 от 24.05.2022г.-** туристическое оборудование (рюкзак туристический)  - рюкзак -10шт.  - Акт сдачи приемки товара к государственному контракту №0301200019722000005-001. Приобретение туристического инвентаря (рюкзак туристический)  3. **товарная накладная №23 от 24.05.2022г. акт №23 от 24.05.2022г. – туристическое оборудование:**  - Палатка туристическая 4-х местная -4шт.;  - Коврик туристический – 15шт.;  - Шатер туристический – 1шт.;  - Сидушка – 15шт.;  - Тент – 1шт.;  - Спальный мешок – 15шт.;  - Веревка – 350м.;  - Зажим вертикаль жумар – 8шт.;  - Карабин – 37шт.;  - Зажим грудной Кроль – 4шт.;  - Поддержка кроля – 4шт.;  - Каска – 9шт.;  - Грудная обвязка – 9шт.;  - Поясная беседка – 9шт.;  - Восьмерка вертикаль – 10шт.  - Акт приемки№23 от 24.05.2022г. туристического инвентаря по договору №0301200019722000002-003  4. **Товарная накладная №294 от 20.05.2022г.**  - стол- 8шт.;  - стулья – 17шт.  Акт приема передачи по контракту №  №0301200019722000004-004 от 11.05.2022г.  **5.Товарная накладная №247 от 21.06.2022г.**  **Акт-приема передачи:**  -компас с увеличительным стеклом – 2шт.  - тент – 1шт.  - каска альпинистская – 6шт.  - поясная ринг беседка-6шт.  - грудная обвязка ринг – 6шт.  **6. Товарная накладная №207 от 26.05.2022г.**  **Акт приема передачи:**  - стекло покровное – 1шт.  - стекло предметное – 2шт.  7**. Товарная накладная № БЕ22-00529-01 от 08.06.2022г.**  - квадрокоптер -1шт.  - акт приемки от 14.06.2022г.  **Платежные поручения:**  - Платежное поручение №225 от 10.06.2022г.на сумму 1200рублей.  -Платежное поручение №29 от 09.06.2022г. на сумму 42730,13 рублей;  - Платежное поручение №226 от 09.06.2022г. на сумму 125851,41 руб.;  - Платежное поручение №227 от 09.06.2022 на сумму 339552,18 руб.  - Платежное поручение №226 от 06.06.2022г. на сумму 38184 руб.  - Платежное поручение №237 от 15.06.2022г. на сумму 286072 руб.  ИТОГО: 889346,72 руб. | Бухгалтерия МКУ «Отдел образования» Администрации МР Гафурийский район РБ  И.о. директора МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ  Р.Н. Кинзябаев |
| 8 | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования | Лицензия №4262 от 10.05.2016г. |  |
| 9 | Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения | 1.Педагог дополнительного образования А.Р. Минибаев, который будет вести ТО «Юный турист» работает основным работником (дополнительное соглашение №96 от 19.08.2022г. к трудовому договору №475 от 04.09.2017г. о совмещение должностей)  2.Педагог дополнительного образования В.Г. Халиков, который будет вести ТО «Юный турист» работает основным работником (дополнительное соглашение №95 от 19.08.2022г. к трудовому договору №532 от 01.10.2020г. о совмещение должностей)  3.Педагог дополнительного образования Арсланова Г.В., которая будет вести ТО «Эко-мир» работает основным работником (дополнительное соглашение №98 от 19.08.2022г. к трудовому договору №497 от 14.09.2018г. о совмещение должностей)  4. Педагог дополнительного образования Васильева И.А., которая будет вести ТО «Эко-мир» работает основным работником (дополнительное соглашение №97 от 19.08.2022г. к трудовому договору №520 от 09.01.2020г. о совмещение должностей)  5. Педагог дополнительного образования по совместительству с 01.09.2022г. по 31.05.2022г. Приказ №8 от 01.09.2022г. Вафина И.И., которая вела ТО «Эко-мир» . | И.о. директора МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ  Р.Н. Кинзябаев |
| 10 | Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | Курсы повышения квалификации:  1.И**.о. директора МБУ ДО ЦДТ Р.Н. Кинзябаев:**  - Диплом о профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 340 часов. Квалификация: «Руководитель образовательной организации» от 25.12.2020г.  - Удостоверение№16052, 2019г. по программе «Современный образовательный менеджмент. Профессиональный стандарт «Педагог».  - Удостоверение №011593 от 08.11.2022г. «Организация и содержание работы педагога дополнительного образования детей»- 108ч.  2.**Заместитель директора по УВР Е.В. Гайдай:**  Удостоверение№16039, 2019г. по программе «Современный образовательный менеджмент. Профессиональный стандарт «Педагог».  - Удостоверение №011581 от 08.11.2022г. «Организация и содержание работы педагога дополнительного образования детей»- 108ч. г.Уфа  3. **Вафина Ирина Ильясовна – педагог дополнительного образования:**  - Удостоверение №у-4076/б от 10.12.2020г. г.Москва «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении раздела генетика на уроках биологии»-72часа;  - Удостоверение №у-85099/б 2021г.-100ч. «Школа современного учителя биологии»  **4.Халиков Венир Газизович – педагог дополнительного образования:**  - Удостоверение №011610 от 08.11.2022г. «Организация и содержание работы педагога дополнительного образования детей»- 108ч. г.Уфа  - Удостоверение №ПК 121-231-05 от 04.05.2021г. – 72 часа «Инструктор детского –юношеского туризма»;  - Удостоверение№7109 от 02.04.2021г. – 18 часов «Оказание первой доврачебной помощи».  **5. Арсланова Гузалия Венеровна** **– педагог дополнительного образования:**  - Удостоверение №011578 от 08.11.2022г. «Организация и содержание работы педагога дополнительного образования детей»- 108ч. г.Уфа  - Удостоверение №ПК 121-231-07 от 04.05.2021г. – 72 часа «Инструктор детского –юношеского туризма»;  6. **Минибаев Айрат Ришатович** – **педагог дополнительного образования:**  - Удостоверение №ПК 121-231-07 от 04.05.2021г. – 72 часа «Инструктор детского –юношеского туризма»;  - Удостоверение №72121 от 2020г. -72 часа «Основные требования к организации и проведению экологических экскурсий»  - Диплом о профессиональной переподготовке №0509 от 16.08.2021г. «Туризм и разработка экскурсионных маршрутов»  **7.Васильева Ирина Александровна –** **педагог дополнительного образования:**  **-** Удостоверение №1124-ПК от 18.10.2022г. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей в рамках задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - 36 часов. | И.о. директора МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ  Р.Н. Кинзябаев  Зам. директора по УВР Е.В. Гайдай  П.д.о.:  А.Р. Минибаев  И.А. Васильева  Г.В. Арсланова |
| 11 | Мониторинг набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах | <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=136>   сайт  <https://vk.com/cdt_2015?z=video-105097422_456239407%2F8fc65bed2d91c94ed7%2Fpl_wall_-105097422>  vk  1.<https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=136>   сайт  2.<https://vk.com/cdt_2015?z=video-105097422_456239407%2F8fc65bed2d91c94ed7%2Fpl_wall_-105097422>  vk  3.<https://vk.com/public174869298?w=wall-174869298_1167>    ссылка от МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  4. <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_1826%2Fall> презентация по программам | Р.Н. Кинзябаев  А.Р. Насырова  П.д.о |
| 12 | Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения | Соответствие с заявленной ДООП  Оборудование по дополнительнымобщеразвивающим общеобразовательным программам по туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей на новых местах дополнительного образования детей в МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ поставлено. Оборудование было установлено в конце июля 2022г. Использовалось оно с 01.09.2022г. | Р.Н. Кинзябаев  П.д.о. |
| 13 | Утвержден контент-план | Дата, номер  **Ссылка на размещение** https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qdkMoY7GaNpRM59Cp2JcAIzLRgbKAWC4yo-Po1VR4Gs/edit#gid=0 | Р.Н. Кинзябаев  Методист:  Г.В. Арсланова |
| 14 | Запуск раздела на сайте | <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=136>   запуск с  сайта | Р.Н. Кинзябаев  Методист  А.Р. Насырова |
| 15 | Презентация Концепции по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании | СМИ, видеоролики, новости, рекламные буклеты  1.<https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=136>   сайт  2.<https://vk.com/cdt_2015?z=video-105097422_456239407%2F8fc65bed2d91c94ed7%2Fpl_wall_-105097422>  vk  3.<https://vk.com/public174869298?w=wall-174869298_1167>    ссылка от МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  4. <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_1826%2Fall> презентация по программам | Р.Н. Кинзябаев  Методист  А.Р. Насырова |
| 16 | Онлайн-набор обучающихся; запуск рекламной кампании | СМИ, новости, анонсы, фоторепортажи, онлайн-анкетирование, онлайн-заявления  1.[https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section\_id=136](https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=136" \t "_blank)   сайт  2. <https://vk.com/cdt_2015?z=video-105097422_456239407%2F8fc65bed2d91c94ed7%2Fpl_wall_-105097422>  vk  3. <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_1818%2Fall>   реклама  4. <https://vk.com/cdt_2015?z=video-105097422_456239407%2F92ab136c7fef5790b7%2Fpl_wall_-105097422>  ролик | Р.Н. Кинзябаев  Методист  А.Р. Насырова |
| 17 | Ссылки на проведенные (иные)мероприятия | 1. <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_1819%2Fall>   совещание  2. . <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_1822%2Fall>      ролик с оборудованием  31.05.2022 г. были проведены мероприятия по вовлечению детей в ТО "Эко-мир" и "Юный турист", <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, https://vk.com/cdt\_2015?w=wall-105097422\_1826%2Fall  01.06.2022 г. в МБУ ДО ЦДТ был начат косметический ремонт в кабинетах № «Эко-мир», «Юный турист».  01.07.2022 г. Экскурсия в природные объекты <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_2035%2Fall>  18.07.2022 г. Мониторинг выявления спроса <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, https://vk.com/cdt\_2015?w=wall-105097422\_1875%2Fall  22.07.2022 г. Природоохранные экологические акции <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_1877%2Fall>  01.08.2022 г. был проведен набор детей в группы ТО «Эко-мир», «Юный турист», <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_1888%2Fall>  01.09.2022 г. было проведение открытие новых мест ТО «Эко-мир», «Юный турист», <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_1892%2Fall>  27.09.2022 г. Соревнования по туризму <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_2037%2Fall>  18.10.2022 г. Экологическая викторина https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section\_id=5, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_2028%2Fall>  25.10.2022 г. Организация полевого маршрута <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_2034%2Fall>  18.11.2022 г. Экскурсия по учебной экологической тропе <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_2005%2Fall>  18.11.2022 г. Экскурсия на Красноусольские минеральные источники <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_2005%2Fall>  25.11.2022 г. Краеведческая викторина <https://gafcdt.bashkirschool.ru/?section_id=5>, <https://vk.com/cdt_2015?w=wall-105097422_2038%2Fall> | Р.Н. Кинзябаев  Методист  А.Р. Насырова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Сведения о созданных новых местах дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Год реализации мероприятия по созданию новых мест ДОД | 2.1. Количество созданных новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях: | | | | | | Итого |
| дошкольные образовательные организации | общеобразовательные организации | профессиональные образовательные организации | образовательные организации высшего образования | организации дополнительного образования | организации дополнительного профессионального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУ ДО ЦДТ | 2019 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2022 год |  |  |  |  | 128 |  | 128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *единиц* |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Год реализации мероприятия по созданию новых мест ДОД | 2.2. Количество созданных инфраструктурных мест дополнительного образования детей в образовательных организациях: | | | | | | Итого |
| дошкольные образовательные организации | общеобразовательные организации | профессиональные образовательные организации | образовательные организации высшего образования | организации дополнительного образования | организации дополнительного профессионального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУ ДО ЦДТ | 2019 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2022 год |  |  |  |  | 128 |  | 128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Год реализации мероприятия по созданию новых мест ДОД | 2.3. Коэффициент эффективного использования средств обучения и воспитания (соотношение количества созданных новых мест ДОД и количества инфраструктурных мест ДОД) по типам образовательных организаций: | | | | | | Итого |
| дошкольные образовательные организации | общеобразовательные организации | профессиональные образовательные организации | образовательные организации высшего образования | организации дополнительного образования | организации дополнительного профессионального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУ ДО ЦДТ | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Сведения о педагогических работниках, осуществляющих свою трудовую деятельность на созданных новых местах**  **дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *человек* |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Год реализации мероприятия по созданию новых мест ДОД | 3.1. Количество педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на созданных новых местах ДОД, всего | из них прошли обучение по программам повышения квалификации педагогические работники по направленностям: | | | | | |
| техническая | физкультурно-спортивная | художественная | естественнонаучная | социально-гуманитарная | туристско-краеведческая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУ ДО ЦДТ | 2019 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 5 |  |  |  | 3 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Год реализации мероприятия по созданию новых мест ДОД | 3.2. Количество педагогических работников, для которых осуществление педагогической деятельности на новых местах дополнительного образования детей является первым рабочим местом, всего | в том числе по направленностям: | | | | | |
| техническая | физкультурно-спортивная | художественная | естественнонаучная | социально-гуманитарная | туристско-краеведческая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУ ДО ЦДТ | 2019 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Год реализации мероприятия по созданию новых мест ДОД | 3.3. Количество педагогических работников на новых местах ДОД, которые прошли повышение квалификации (профмастерства), всего | в том числе по направленностям: | | | | | |
| техническая | физкультурно-спортивная | художественная | естественнонаучная | социально-гуманитарная | туристско-краеведческая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУ ДО ЦДТ | 2019 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Сведения о дополнительных общеразвивающих программах,  реализуемых на новых местах в образовательных организациях различных типов** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *единиц* |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Год реализации мероприятия по созданию новых мест ДОД | Количество дополнительных общеразвивающих программ,  реализуемых на новых местах в образовательных организациях различных типов по направленностям: | | | | | | Итого |
| техническая | физкультурно-спортивная | художественная | естественнонаучная | социально-гуманитарная | туристско-краеведческая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУ ДО ЦДТ | 2019 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2022 год |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Сведения об обучающихся на созданных новых местах дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов (по данным Единой автоматизированной информационной системы сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации, dop.edu.ru)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Год реализации мероприятия по созданию новых мест ДОД | 4.1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной основе (за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест дополнительного образования, всего | в том числе по направленностям (из графы 3): | | | | | | из них (из графы 3) количество обучающихся на новых местах, занимающихся в: | | | |
| техническая | физкультурно-спортивная | художественная | естественнонаучная | социально-гуманитарная | туристско-краеведческая | школьных музеях | школьных театрах | школьных медиацентрах | школьных спортивных клубах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МБУ ДО ЦДТ | 2019 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 127 |  |  |  | 68 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Год реализации мероприятия по созданию новых мест ДОД | 4.2. Количество обучающихся на новых местах, которые приняли участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий, всего | в том числе по направленностям: | | | | | |  |  |  |  |
| техническая | физкультурно-спортивная | художественная | естественнонаучная | социально-гуманитарная | туристско-краеведческая |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | МБУ ДО ЦДТ | 2019 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |

**По контент-плану были проведены мероприятия:**

**Было проведено родительского собрания 02.09.2022 г.**

Присутствовало: 127 родителей,

зам. директора по УВР, педагоги дополнительного образования

Место проведения: актовый зал МБУ ДО ЦДТ

Время проведения: 16.00 ч.

Повестка:

1. Знакомство родителей c творческими объединениями «Эко-мир» естественно –научной направленности и «Юный турист» туристсо-краеведческой направленности. Набор детей в группы.

Отв.: зам. директора по УВР Е.В.Гайдай, педагоги дополнительного образования А.Р. Минибаев, В.Г.Халиков, Г.В.Арсланова, И.А.Васильева, И.И.Вафина

По первому вопросу слушали зам. дир. по УВР Е.В.Гайдай. Она сообщила, что на основании федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в РБ создаются новые места в сфере дополнительного образования, в частности, в нашем учреждении творческие объединения «Юный турист» и «Эко-мир», руководителями этих объединений являются педагоги дополнительного образования А.Р. Минибаев, В.Г.Халиков, Г.В.Арсланова, И.А.Васильева, И.И.Вафина.

Слушали А.Р.Минибаева. Он сообщил, что дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный турист» туристско-краеведческой направленности  составлена для обучающихся  8-13 лет. Программа направлена на раскрытие индивидуальных способностей обучающихся, овладение туристическими навыками, позволяющими жить и ориентироваться в природе, самостоятельно подготовить и провести поход.

Наш век – век технического прогресса, развития высочайших технологий и как следствие этому идет резкое ухудшение экологической среды, остро встает вопрос оздоровления населения страны.  Большинство детей  сейчас рождаются со всевозможными болезнями и отклонениями в развитии организма.  Многие лекарственные препараты малоэффективные, а то и просто поддельные.  Поэтому, возрастает роль спорта и физических упражнений.

Одним из самых эффективных, увлекательных, полезных видов спорта является туризм. Движение, чистый воздух, физические нагрузки, неформальное общение – это именно то, что нужно для укрепления и формирования здорового организма ребенка.

Туристско-краеведческая форма учебно-воспитательной работы является эмоционально яркой и очень содержательной стороной жизни детей. Такая форма работы способствует: укреплению здоровья, разностороннему воспитанию, становлению гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. Особенно актуальными в настоящее время являются: укрепление здоровья учащихся через дозированные физические нагрузки, знакомство воочию с красивейшими ландшафтами страны, непосредственный контакт с природой.

Слушали И.А.Васильеву. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа направлена на развитие познавательного интереса обучающихся, формирование научной картины мира на основе изучения процессов и явлений природы и экологически ответственного мировоззрения, необходимого для полноценного проявления интеллектуальных и творческих способностей личности в системе социальных отношений. Новизной и отличительными особенностями Программы является привлечение обучающихся к выполнению исследовательских проектов, изучение геологического памятника природы Гафурийского района геологический разрез «Дальний Тюлькас», уникального геологического объекта, «Разреза Усолка», который находится на территории санатория «Красноусольский», Красноусольских минеральных источников. Это позволяет им реализовать потребность в познании и более глубоком изучении окружающей среды. В процессе реализации Программы осуществляется формирование бережного отношения к природным ресурсам, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде.

Педагоги призвали родителей записывать детей в ТО «Юный турист», «Эко-мир», регистрировать в навигаторе.

Решение:

1. Информацию зам. дир. по УВР Е.В.Гайдай о работе творческих объединений «Эко-мир», «Юный турист» на 2022-2023 учебный год принять к сведению.
2. Родителям содействовать в вовлечение своих детей в творческие объединения МБУ ДО ЦДТ «Юный турист», «Эко-мир», реализуемые с 01.09.2022 г. на основании федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в РБ.
3. Педагогам дополнительного образования А.Р. Минибаеву, В.Г.Халикову, Г.В.Арслановой, И.А.Васильевой, И.И.Вафиной провести ознакомительную и разъяснительную работу с учащимися ОО с. Красноусольский с целью набора обучающихся в свои творческие объединения «Юный турист», «Эко-мир» .

**Были организованы и проведены районные соревнования по спортивному туризму, посвященному Всемирному Дню туризма**

**27.09.2022г.**

Соревнования проводились на основании контент –плана федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»- создание новых место дополнительного образования детей в РБ на 2022 г.

Конкурс состоялся 27.09.2022 г. Место проведения: парк «Юность»

**Цели и задачи.**

**Цель:** популяризация здорового образа жизни среди обучающихся на примере демонстрации туристических навыков.

**Задачи:**

- формирование и сплочение детского коллектива ТО «Юный турист» через совместную деятельность;

-развитие интереса обучающихся к туристической деятельности, здоровому образу жизни;

- развитие силы, ловкости, выносливости, инициативы, настойчивости;

- воспитание бережного отношения к окружающему миру.

**Участники:**

Участниками были обучающиеся ТО «Юный турист» педагогов А.Р.Минибаев (команда «Супер сила»), В.Г.Халиков (команда «Сокол»)

Разработкой и рассылкой положения конкурса по ОУ занимался пдо А.Р.Минибаев, распечаткой грамот – Г.В.Арсланова. Инструктаж по ТБ во время проведения соревнований провела Е.В.Гайдай, готовили этапы в парке «Юность» пдо ЦДТ А.Р.Минибаев, С.Г.Файрузов, В.Г.Халиков. Регистрацию и жеребьёвку команд проводили А.Р.Минибаев, С.Г.Файрузов, В.Г.Халиков. Судьи на этапах: Е.В.Гайдай, А.Р.Минибаев, С.Г.Файрузов, В.Г.Халиков, Г.В.Арсланова

**Сводный протокол.**

Команда «Супер сила» педагога А.Р.Минибаева – 1 место

Команда «Сокол» педагога В.Г.Халикова – 2 место

**Экологический конкурс** **«Чудо - кормушка»** **с 05- 23 декабря** **2022г.**

Конкурс проводился на основании контент –плана федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»- создание новых место дополнительного образования детей в РБ на 2022 г.

Конкурс состоялся с 05- 23 декабря 2022 года.

**Цели и задачи конкурса.**

1. Привлечение внимания детей и родителей к проблемам птиц с целью сохранения их численности.

2. Задачи конкурса:

- вовлекать  детей  и родителей  в практическую деятельность по охране и защите  птиц;

-формировать ответственное отношение к окружающей среде;

-привлекать  жителей села к  организации подкормки    птиц;

-повысить интерес к наблюдению за жизнью птиц;

-воспитывать заботливое и бережное отношение к пернатым друзьям;

-вырабатывать гуманное отношение к птицам и к окружающей природной среде.

**Участники Конкурса**

Участниками Конкурса являлись обучающиеся ТО «Юный эколог» педагогов И.А.Васильевой, Г.В.Арслановой, И.И.Вафиной. Всего 4 работ.

**Требования, предъявляемые к работам.**

5.1. На конкурс принимаются кормушки для птиц, изготовленные своими руками из материалов, пригодных для использования в любых погодных условиях.

5.2. Кормушка должна иметь надёжное крепление, которое не наносит вред дереву. Размер кормушки произвольный.

5.3. Кормушка должна быть прочной, оригинальной, безопасной для птиц.

5.4. Для участия в конкурсе изделие должно иметь этикетку с указанием возраста и Ф.И.О. автора.

5.5. Принимаются работы как индивидуальные, так и коллективные (не более 3 человек).

5.6. Не принимаются работы, выполненные из пластиковых бутылок, упаковок Тетра Пак.

**Жюри:** методист МБУ ДО ЦДТ А.Р.Насырова, педагог – организатор Л.Ф.Муллагильдина, педагог З.И.Баранова.

Призовые места присуждались по следующим критериям оценки:

- Работы оцениваются по 4-х балльной шкале по следующим критериям:

* соответствие теме конкурса
* прочность кормушки
* степень самостоятельности выполнения работы
* эстетическое восприятие работы

**Сводный протокол.**

- Гайдай Виктория – 1 место;

- Виноградов Данила– 2 место;

- Дашкова Анна – 3 место;

- Газизова Назгуль – 3 место

**Организация и** **проведение конкурса рисунков «Птицы моего края» с 05- 23 декабря** **2022г.**

Конкурс проводился на основании контент –плана федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»- создание новых место дополнительного образования детей в РБ на 2022 г.

Конкурс состоялся с 05- 23 декабря 2022 года.

**Цели и задачи конкурса.**

1. Привлечение внимания детей и родителей к проблемам птиц с целью сохранения их численности.

2. Задачи конкурса:

- формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к природе на основе нравственных побуждений, эстетических чувств;

- воспитание у обучающихся любви к родной природе, навыков бережного и ответственного отношения к ее обитателям;

- активизация творческой и практической деятельности по охране птиц

**Участники Конкурса**

Участниками Конкурса являются обучающиеся ТО «Юный эколог» педагогов И.А.Васильевой, Г.В.Арслановой, И.И.Вафиной. Всего 4 работ.

**Жюри:** методист МБУ ДО ЦДТ А.Р.Насырова, педагог – организатор Л.Ф.Муллагильдина, педагог З.И.Баранова.

Призовые места присуждались по следующим критериям оценки:

- Работы оцениваются по 5 -ти балльной шкале по следующим критериям:

- соответствие тематике конкурса и раскрытие темы

- оригинальность рисунка

- художественное мастерство

**Сводный протокол.**

- Гайдай Сергей – 1 место;

- Быков Артем – 2 место;

- Хамзина Алия – 3 место;

- Кленов Антон– 3 место;

**Организация и проведение Районной акции «Мы строим чистый дои» с 01.09.2022 г. по 31.03.** **2023г.**

Районная акция проводилась на основании контент –плана федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»- создание новых место дополнительного образования детей в РБ на 2022 г.

Конкурс состоялся с 01 сентября 2022 г. по 31 марта 2023 г.

**Цели и задачи конкурса.**

-формирование у обучающихся негативное отношение к курению, наркоманию, пьянству;

-повышение эмоциональной и мотивационной зрелости обучающихся;

-профилактика правонарушений среди подростков, наркомании, пьянства, табакокурения;

-пропаганда среди подростков здорового образа жизни

**2.2. Задачи акции:**

- формировать у обучающихся представление об опасности вредных веществ для здоровья, о ситуациях, связанных с риском для здоровья;

- учить умению отказывать от сомнительных предложений, защищать свои интересы (в том числе и свое здоровье);

- привлекать внимание родителей к проблеме курения, наркоманию, пьянству среди подростков

**Участники Конкурса**

Участниками Конкурса являются обучающиеся ТО «Юный эколог» педагогов И.А.Васильевой, Г.В.Арслановой, И.И.Вафиной.

**Акция включает в себя:**

-конкурсы рисунков, плакатов, создание листовок, призывающих к здоровому образу жизни

- тематические беседы ТО, внеклассных мероприятий

-выступление агитбригад в школах

**Требования, предъявляемые к работам.**

Работы, предоставленные на конкурс должны отвечать следующим критериям:

-В конкурсе рисунков техника исполнения живописных или графических работ не ограничиваются.

Работа выполняется на бумаге для рисования формата А 3.

Работа должна иметь белое поле не менее 3 см по каждой стороне, название. На лицевой стороне работы указываются:

- фамилии и имя автора работы;

- школа, класс.

**Жюри:** зам. директора по УВР Е.В.Гайдай, методисты МБУ ДО ЦДТ Г.В.Арсланова, А.Р.Насырова, педагог В.Г.Халиков.

Призовые места присуждались по следующим критериям оценки:

- Работы оцениваются по 4-х балльной шкале по следующим критериям:

**Сводный протокол.**

- Халикова Ямиля – 1 место

- Попков Егор – 2 место

- Степанова Руфина – 3 место

Составила зам. директора по УВР Е.В. Гайдай