Утверждаю:

И.о. директора МБУ ДО ЦДТ

МР Гафурийский район РБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И.А. Васильева

30.12.2021г.

План мероприятий по созданию новых мест

в МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ

на **2022 год**

Для **разработки плана:**

Планирование, контроль и реализация комплекса мер по созданию новых мест в МБУ ДО ЦДТ МР Гафурийский район РБ для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности в 2022 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения | Результат |
| 1 1 | Утверждение должностного лица за создание новых мест дополнительного образования детей в ОУ | Директор И.А. Васильева | Декабрь 2021 | Приказ № 689 от 20.12.2021 «О назначении ответственным за создание новых мест дополнительного образования» |
| 2 | Утверждение ответственных лиц за создание новых мест дополнительное образования детей в ОУ | Директор И.А. Васильева | Декабрь 2021 | Приказ № 689 от 20.12.2021 «О назначении ответственным за создание новых мест дополнительного образования» |
| з | Согласован перечень средств обучения ивоспитания для создания новых мест | Директор Васильева И.А.,Методист Г.В. Арсланова | Март - апрель 2022 | Перечень cpeдcтв обучения и воспитания |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для создания новых мест |
| 4 | Проведено самообследованиеинфраструктурных условий реазизации дополнительных общеобразовательных программ в ОУ | Директор Васильева И.А.,Методист Г.В. Арсланова | Январь-март 2022 | Отчет осамообследовании ОУ; справка по итогам самообследования инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ в ОУ |
|  | Утвержден план мероприятий по созданиюновых мест в ОУ | Методист Г.В. Арсланова | Декабрь 2021 | Приказ № 689 от 20.12.2021 «Обутверждении комплексных мер по созданию новых мест» |
| б | Объявлены закупки товаров, работ, услуг длясоздания новых мест | Директор Васильева И.А.,Методист Г.В. Арсланова | Март-май 2022 | Извещения о проведениизакупок |
|  | Заключены *контра* кт*ы* (договоры, соглашения)по итогам проведенных закупок | Директор Васильева И.А.,Методист Г.В. Арсланова | Апрель-июнь 2022 | Контракты, договоры,соглашения |
| 8 | Закуплено, доставлено и налаженооборудование и средства обучения | Директор Васильева И.А.,Методист Г.В. Арсланова | Май-сентябрь 2022 | Товарные накладные,акты приемки работ |
| 9 | Получены лицензии на ведение образовательнойдеятельности по программам дополнительного образования | Директор Васильева И.А., | Лицензия имеется | Лицензия выданаУправлением по контролю и надзору в сфере образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Республики Башкортостансерия 02Л0l № 0008992(регистрационный *N.* 4262от 10.05.2016 г.) |
| 10 | Осуществлен подбор кадров и заключенытрудовые отношения | Директор Васильева И.А. | Февраль-август 2022 | Заключены Трудовые соглашения с основными работниками и совместителями |
| 11 | Проведено повышение квалификации(профессионального мастерства) педагогпческих работников на создаваемые новые места | Директор Васильева И.А. | сентябрь 2022 | Заявка на прохождениекурсов 2 сотрудников. Сертификаты, удостоверения |
| 12 | Мониторинг набора детей, обучающихся пообразовательным программам на новых местах | Методист Г.В. Арсланова, А.Р. Насырова | Август-сентябрь 2022 | Мониторинг |
| 13 | Проведем мониторинг эффективностииспользования закупленного оборудования и средств обучения | Директор Васильева И.А. | Сентябрь-ноябрь 2022 | Соответствие сзаявленной ДООП |
| 14 | Утвержден конвент-план | Директор Васильева И.А. | Декабрь 2021 | Приказ № 689 от 20.12.2021 «Обутверждении комплексных мер по созданию новых мест»,контент-план размещен насайте ОУ |
| 15 | Запуск раздела на сайте ОУ | Ответственный за размещение информации на сайте ОУ А.Р. НАсырова | Май -август 2022 | Создан раздел на сайтеОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 16 | Презентация Концепции по созданию новыхмест дополнительного образования детей в муниципальном образовании | Методист А.Р. Насырова | Май -декабрь 2022 | СМИ, видеоролики,новости, рекламные буклеты, родительские собрания, день открытых дверей |
| 1 7 | Онлайн-набор учащихся запуск рекламнойкампании | Методист А.Р. Насырова | Июнь-сентябрь 2022 | CMH, новости, анонсы,фоторепортажти, онлайн- анкетирование |
| 18 | Текущие итоги реализации программ,проведенных мероприятий | Директор И.А. Васильева,Методист Г.В. Арсланова | Сентябрь-декабрь 2022 | Ссылки на проведенныемероприятия; аналитическая справка по итогам реализации программ |